附件1:

瓯江学院理工分院2016届学生毕业设计（论文）日程安排

| 时间 | 主要任务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2015..9.28前 | 制订计划，启动选题工作 |  |
| 2015.10.10前 | 指导老师将选题发给各专业负责人审核。 |  |
| 2015.10.15 | 指导老师将审核后的选题输入学院“毕业论文平台”。 |  |
| 2015.10.16-2014.10.21 | 学生进行第一轮选题。 |  |
| 2015.10.21-2014.10.25 | 学生进行第二轮选题。 |  |
| 2015.10.25前 | 完成选题工作并公布结果。 |  |
| 2015.10.25—2015.11.30 | 2014年12月8日前完成指导教师任务书下达或学生开题工作。 | 任务书或开题报告签字时间为2015年11月30日前。 |
| 2015.12.5—2015.12.25 | 开展前期检查。分院毕业设计（论文）领导小组审查任务书、开题报告，并将审查意见反馈给指导教师。 |  |
| 2015.12.1—2015.12.25 | 1.学生完成论文主要数据收集和分析处理，并于2014年12月25日前交给指导教师。 2.指导教师认真审查，一周內给出详细的指导意见。 |  |
| 2016.1.5—2016.3.5 | 1.学生进行论文初稿的写作；指导教师审阅并提出修改和数据补充意见； 2. 开展中期检查，学生填写毕业设计（论文）进展表。 |  |
| 2016.3.6—2016.4.25 | 完成论文修改与定稿，学生将论文上交，同时提交论文电子文档，指导教师于4月26日前写出评语（不少于80字），给出成绩。 | 学生4月20日前上交设计（论文）定稿 |
| 2016.4.26—2016.5.8 | 1.分院毕业设计（论文）领导小组组织人员对毕业论文进行审查验收； 2.评阅教师给出成绩。 |  |
| 2016.5.10—2016.5.25 | - 毕业设计（论文）答辩和成绩评定（含优秀论文的评定） - 学生将论文或设计工作材料进行定稿装订并上交。 |  |
| 2015.6.27—2016.6.13 | 1.毕业论文成绩汇总和质量分析； 2. 推荐优秀论文，要求格式规范，由指导教师负责审阅把关（含文字加工、校对、评语润色等）； 3.上报毕业论文成绩和工作总结； 4. 毕业论文相关资料的整理、归档。 | 2016年5月31日前上交成绩汇总表。 2016年6月13日之前上交毕业论文质量分析表。 |

瓯江学院理工分院2016届学生毕业设计（论文）计划进度

| 日期 | 毕业论文各阶段名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 2015.10.30—2015.11.30 | 完成任务书或开题报告的撰写工作 |  |
| 2015.12.1—2015.12.25 | 搜集相关资料、进行实验研究、设计计算、数据处理等，并于2014年12月25日前交给指导教师。 |  |
| 2016.1.5—2016.3.5 | 完成初稿的写作，开展中期检查， |  |
| 2016.3.6—2016.4.25 | 完成论文修改与定稿，上交论文定稿。 |  |
| 2016.4.26—2016.5.8 | 审查验收，评阅教师给出成绩。 |  |
| 2016.5.10—2016.5.25 | 毕业论文答辩和成绩评定（含优秀论文的评定），最终存档材料上交。 |  |
| 注 意 事 项： 1、任务书或开题报告签字时间为2015年11月30日前。 2、学生2016年4月20日前上交论文定稿。 理工分院毕业论文工作领导小组 2015年9月28日 |  |  |